## Zeitplanung
| KW20 | KW21 | KW22 |  | KW23 | KW24 | KW25 | KW26 | KW27 | KW28 | KW29 | KW30 | KW31 | KW32 | KW33 | KW34 | KW35 | KW36 | KW37 | KW38 | KW39 | KW40 | KW41 | KW42 | KW43 | KW44 | KW45 | KW46
Einarbeitung |  |  |  | 31.05. Projekt anmelden | [6 empty] | Semesterende + Klausurbeginn | KW46: 13.-16.11. COSIMA elctronica Messe
Anforderung
Sensorhandschuh | bar: KW30 to KW34
Sensorauswahl | [5 empty] | Bestellung
Einzelprogrammierung
Design | bar: KW30
Zusammenfügen | bar: KW31 to KW32
Kopplung mit Harfe | bar: KW33 to KW34
Fotodioden
Diodenanordnung
Programmierung
Kopplung mit Harfe
Markting
Kostenplanung
Sponsorsuche
Website Umbau
Machine Learnung | bar: KW30 to KW37
Programmeinbindung
Schnittstellen
Mustererkennung | bar: KW30 to KW31
Maschinenlernen | bar: KW32 to KW37
Tests | bar: KW38 to KW41
Anlernen | bar: KW42 to KW43
Präsentation | bar: KW44 to KW45